## Sheet1
טבלת ניהול משאבים - Skyline CRS
קטגוריה | משימה | משך עבודה (בשבועות) | שבוע 1 | שבוע 2 | שבוע 3 | שבוע 4 | שבוע 5 | שבוע 6 | שבוע 7 | שבוע 8 | שבוע 9 | שבוע 10 | שבוע 11 | שבוע 12 | שבוע 13 | שבוע 14 | שבוע 15 | שבוע 16 | שבוע 17 | שבוע 18 | שבוע 19 | שבוע 20 | שבוע 21 | שבוע 22 | שבוע 23 | שבוע 24 | שבוע 25 | שבוע 26 | שבוע 27 | שבוע 28 | שבוע 29 | שבוע 30 | שבוע 31 | שבוע 32 | שבוע 33 | שבוע 34
|  |  | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-20 | 2021-10-27 | 2021-11-03 | 2021-11-10 | 2021-11-17 | 2021-11-24 | 2021-12-01 | 2021-12-08 | 2021-12-15 | 2021-12-22 | 2021-12-29 | 2022-01-05 | 2022-01-12 | 2022-01-19 | 2022-01-26 | 2022-02-02 | 2022-02-09 | 2022-02-16 | 2022-02-23 | 2022-03-02 | 2022-03-09 | 2022-03-16 | 2022-03-23 | 2022-03-30 | 2022-04-06 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-05-25
|  |  | 2021-10-12 | 2021-10-19 | 2021-10-26 | 2021-11-02 | 2021-11-09 | 2021-11-16 | 2021-11-23 | 2021-11-30 | 2021-12-07 | 2021-12-14 | 2021-12-21 | 2021-12-28 | 2022-01-04 | 2022-01-11 | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-02-08 | 2022-02-15 | 2022-02-22 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 2022-04-26 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2022-05-31
מחקר | מחקר לגבי מערכות הזמנות של חברות תעופה (CRS) | 3 | bar: 2021-10-12 to 2021-10-26
תכנון | תכנון ארכיטקטורת הפרויקט | 1 | bar: 2021-11-02
תכנון | תכנון סכמת מסדי הנתונים | 1 | bar: 2021-11-09
תכנון | תכנון ה-API של ה-microservices | 2 | bar: 2021-11-16 to 2021-11-23
ספרות | כתיבת הצעת הפרויקט | 1 | bar: 2021-11-30
תכנון | תכנון ה-API של ה-microservices | 1 | bar: 2021-12-14
פיתוח | הקמת והכנת מסדי הנתונים | 2 | bar: 2021-12-21 to 2021-12-28
מחקר/פיתוח | למידה על Hasura (ו-GraphQL), הקמתו, וקישורו למסד הנתונים | 1 | bar: 2022-01-04
פיתוח | פיתוח Flights Service | 3 | bar: 2022-01-11 to 2022-01-25
מחקר/פיתוח | למידה על RabbitMQ והקמתו | 1 | bar: 2022-02-01
פיתוח | פיתוח Booking Service | 3 | bar: 2022-02-08 to 2022-02-22
פיתוח | פיתוח Check-in Service | 3 | bar: 2022-03-01 to 2022-03-15
פיתוח | פיתוח Email Service | 1 | bar: 2022-03-22
פיתוח | פיתוח Ticketing Service | 1 | bar: 2022-03-29
פיתוח | פיתוח PNR Archiver Service | 1 | bar: 2022-04-05
פיתוח | פיתוח אפליקציית ה-Web | 3 | bar: 2022-04-12 to 2022-04-26
פיתוח | פריסת הפרויקט ב-Kubernetes | 1 | bar: 2022-05-03
ספרות | כתיבת ספר הפרויקט | 4 | bar: 2022-05-10 to 2022-05-31
מקרא:
צבע | משמעות
מחקר
תכנון
ספרות
פיתוח
מחקר/פיתוח
לא זמין לעבודה על הפרויקט